开封文化艺术职业学院科研项目管理规定

第一章  总  则

第一条  为了充分挖掘学院科学研究的潜力，完善科研管理规章制度，鼓励广大教职工积极参与各级各类科研活动，特制定本规定。

第二条  科研项目类别

1、由国家部委、省市科委、省教育厅、省市其他厅、局、委等有关部门资助或下达的科研项目为纵向课题。

2、其他单位委托以及有关单位资助或确立的科研项目为横向课题。

3、学院下达或各系、处申报并经学院审定同意的科研项目为校本课题。

4、我院教职工结合教学、管理工作实际需要自己确定的科研项目（未列入各级科研计划）为自选课题。

5、上述科研课题统称科研项目，从研究类别上包括基础研究、应用研究和开发研究三大类。

第二章 课题立项及评审程序

第三条  科研项目的确立必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持理论联系实际的方针，提倡在扎实研究的基础上进行大担探索和争鸣。既重视基础理论研究，又要加强应用研究和开发研究。

第四条  科研选题要立足研究的前沿，严格按照经济社会和教育本身的特点及发展规律，坚持国家、省、市与学院课题相结合。选题要充分发挥团体及个人的优势，并和学科紧密结合起来。

第五条  各级科研项目的申请者必须对课题的有关情况进行深入的调查研究，了解课题的研究目的、意义、国内外研究概况。研究内容要新颖、先进，研究方法应切实可行，课题要突出学术效益、社会效益。

第六条  申报项目时首先应明确项目归属类别（基础研究、应用研究或开发研究）。在此基础上召开项目论证会或项目评审会。校本课题的立项由院科研处、专家小组审定，可聘请校外有关专家主持评审。

第七条  有关单位委托或与有关单位协作的科研项目，必须事先征求学院同意，由学院与协作单位签订合同或协议书，经法人批准并签章。批准后的协作项目，需向科研处提交协议书（合同书）备案。

第三章  科研项目过程管理

第八条  各级科研项目实行院系两级管理。自选题由各系处负责管理，但须在科研处备案并接受督导，由学院科研处组织鉴定。

第九条 获准立项的各级各类科研项目，课题组要严格按计划实施研究。科研处、系（处）应通过听工作汇报、现场了解、典型调查、学术报告、技术讨论等方式进行检查。重点项目每季度检查一次，一般项目每半年检查一次，发现问题及时解决。

第十条  各级科研项目一经确定，不得擅自改换课题名称、研究内容等。特殊情况下，需由课题组提出书面申请，经学院科研处同意并上报主管部门批准后方可更改。

第十一条  课题负责人和课题组成员不得随意变动。如确因工作需要或工作调动等原因，课题负责人或其他成员不能继续参加研究工作，须由课题组所在部门提出申请报告，经学院科研处同意并上报批准后方可更换。更换后的课题负责人必须履行原课题负责人的职责，对该课题负全面责任。

第十二条  因不可抗拒因素，在规定时间内不能结题的项目，经学院科研处核实，报上级主管部门批准后，方可延期或取消。因其他原因未能按时完成的项目，视为延期项目，按上级主管部门的有关规定处理。

第十三条  项目完成后，课题组要填写结项报告和申请验收报告。学院科研处会同有关系（处）进行全面检查，确认项目全部完成计划后，方可组织鉴定并向项目下达部门提出验收申请。

- 科研项目经费的管理

为了加强对科研经费的管理，提高科研经费使用效益，促进学院科研工作健康发展，根据国家有关科研政策，结合学院实际情况，制订项目运行经费管理办法。

纵向项目经费到款时，学校提取项目经费总额的5%-10%作为管理费，其余部分为项目运行经费。横向项目经费到款时，学校提取项目经费总额的10%-15%作为项目管理费，其余部分为项目运行经费（本规定中项目经费均指项目运行经费）。

第十四条  项目经费类别及配套、资助办法

项目经费主要有项目下达部门所拨经费、学院配套经费和学院资助经费等。

1、配套经费

科研项目经费配套标准根据科研项目的来源渠道及项目经费额度确定，具体内容如下：

⑴经费配套条件

①项目的负责人必须是我院教职工，单位署名必须是开封文化艺术职业学院；

②从事科研项目的课题组必须按照计划或合同完成各阶段任务；

③科研项目下拨经费必须进入学院指定账号；

④ 经费配套项目不含子课题。

⑵经费配套标准

①国家级项目按1：1的比例进行配套。

②省部级项目按1：0、8的比例进行配套。

③市厅级项目按1：0、6的比例进行配套。

注：以上配套经费比例为最大额；经费配套实额根据科研进程中实际需要由学院投入并统一管理。

2、资助经费

⑴资助条件

①项目的负责人必须是我院教职工，单位署名必须是开封文化艺术职业学院。

②项目下达部门无经费下拨（亦无学院配套经费），学院认为课题有较高的研究价值，经费需求缺口较大。

③从事科研项目的课题组必须按照计划或合同完成各阶段任务，否则学院追回资助经费。

④资助经费由学院投入并统一管理。

⑤资助经费项目不含子课题。

⑵资助标准

①项目下达部门无经费下拨（亦无学院配套经费）的课题，且符合学院资助条件的按以下标准给予资助：国家级项目2000~3000元，省部级项目1000~2000元，厅级项目500元。

②学院领导命题中标课题或其他院级重点课题，学院资助研究经费200元~500元。

第十五条 项目经费的使用范围

1、仪器设备费：指项目研究过程中发生的仪器设备购置、运输、安装、试制费；软件购置费；自制科研仪器设备的材料购置和加工费。

2、实验材料费：指各类科研项目研究所必需的原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费、标本、样品加工费、包装费等。

3、调研费：指各类科研项目实施中所必须的考察调研费、业务咨询费、资料费、报告费、文印费等。

4、设计实验费：指与各类科研项目有关的设计、试验、试制、化验、检测费。

5、论证鉴定费：指各类科研项目进行论证、评估、鉴定等工作必须支付的费用。

6、劳务费：聘用人员工资等。纵向项目劳务费应按项目预算或相应的项目管理办法规定的比例支出，没有明确规定比例的，一般不超过经费总额的15%。 横向项目劳务费应按合同中规定的比例支出，合同没有规定比例的，一般不超过经费总额的40%。        
    7、业务招待费：指项目研究过程中发生的一定标准的业务招待费用。

8、项目论证与成果鉴定费用：指科研项目申报、论证，成果鉴定、验收、评奖时所发生的费用。
    9、其他科研业务费：指与课题研究有关的差旅费、交通费；图书、资料费、复印费、论文版面费、资助著作出版费、学术会议费；文献检索、入网等信息通信费；仪器设备维修费；分析测试费；专利年费；项目申报费；科研合同登记和免税代理费用、税金等。

第十六条  项目经费的使用原则
    1、严格财务制度的原则
    科研经费的使用要严格执行学院的财务制度，按照科研经费使用范围的规定来使用。项目负责人、科研处、财务处要严格把关，保证审批手续的严肃性、程序性和规范性。对违反科研经费管理办法者，学院将采取责令纠正、停止拨款、撤销资助、通报批评、取消当事人或有关部门承担新的规划项目的资格等措施予以处理，情节特别严重者要追究有关人员的法律责任。
    2、厉行节约的原则
    课题组既要保证科研工作的正常进行，又要反对浪费，认真执行学院关于教育科研经费管理的有关规定，保证经费发挥最大的效益。对由于失职或故意造成经费严重浪费的，要追究相关人员的责任。

第十七条 项目经费使用的审批

1、项目开展所有需要报账的开支，按照由项目负责人→系（处）→科研处→院领导的顺序，根据学院财务报销制度办理。
    2、项目经费申请在项目获准立项后进行，由项目申报者所在的系（处）负责申报，由学院科研处和学院领导负责审批。财务处如发现有不符合财务开支和不符合手续的现象，有权不予借款和报账。

第十八条  项目负责人对项目经费的使用权限
    1、项目负责人有经费使用的自主权，不经项目负责人同意，任何部门和个人不得使用。凡因滥用科研经费而导致无法完成合同规定的科研任务和取得预期科研成果的，由项目负责人承担全部合同责任。

2、项目负责人有权使用经费购置研究所必需的设备、资料，购置程序参照学院设备管理办法，使用权归课题组，所有权和产权归学院。项目结题后，项目组所有的设备、资料应全部交由学院统一调配。

3、在研究进行期间，项目负责人正常调离学院，该项目的经费原则上留在学院（国家有明确规定的除外），由学院管理使用；非正常脱离学院工作岗位的，其科研经费一律冻结，并由学院重新调整安排。
    4、课题组成员所得的津贴，由项目负责人根据各成员工作量的大小、技术难易程度、所承担责任和做出贡献的大小进行分配。

- 科研津贴

第十九条  科研津贴提取标准

科研津贴提取标准根据科研项目下拨经费额度确定，具体内容如下：

科研经费1万元以下（含1万）  科研津贴提取比例为1０%

科研经费1—2万元（含2万）   科研津贴提取比例为1５%

科研经费2万元以上            科研津贴提取比例为2０%

第二十条 科研津贴实施细则

1、科研津贴发放对象：主要是从事纵向或横向科研项目且必须有项目科研经费进入学院财务处的项目组成员，由项目负责人发放。

2、科研津贴发放的基本条件：从事科研项目的课题组必须按照计划或合同完成各阶段任务。

3、科研津贴从科研项目经费中提取,提取后可直接计入科研成本。

4、科研津贴提取必须经院科研处审核，经学院同意后，方可支取。

5、科研津贴由项目负责人进行统一管理，项目负责人根据每个课题组成员承担工作量和在项目完成中的贡献大小进行分配。

第六章  附则

第二十一条  项目主持人在项目执行过程中，调离本校或因人为因素影响项目正常执行，将追回全部配套经费、提取的科研津贴和学院资助经费；按有关规定对于撤销的、不予结项和未结项课题的经费也应追回，作为科研管理费使用。

第二十二条  条文中与上级颁布的有关文件不符之处，按上级有关文件执行。

第二十三条  本规定自发布之日起施行，以前学院文件所规定的相关内容，同时失效。

第二十四条  本规定由院科研外事处负责解释。

开封文化艺术职业学院科研外事处

2011年10月15日